## 河南工业大学科研计划管理办法

第一章　总　则

第一条  为了充分发挥学校的多学科优势，加强学校科研工作，提高科研水平，促进学科建设与发展，切实做好科学研究项目计划的实施与管理，特制定本办法。

第二条  学校科技工作要立足于基础研究、应用基础研究及科技产业化，坚持面向经济建设和社会发展，走产学研相结合的道路。鼓励教学、科研人员积极承担国家各级政府部门的科研课题，同时，更要从服务经济建设、服务社会发展、促进企业技术进步等，多渠道争取科研项目和科研经费。

第二章　计划编制

第三条  学校科学研究计划编制的范围

1.列入国家、地方和行业科技发展计划的各类纵向科研项目。

2.国内外有关机构和企事业单位委托的横向科研项目。

3.学校科研基金资助的项目。

4.自筹经费开展的自选科研项目。

第四条  编制计划的依据

1.经国家各级主管部门批准立项的纵向科研课题立项通知。

2.委托方（或合作方）与学校签订的横向科研项目合同书（或协议书）。

3.开展国际合作项目所签订的委托书或协议书。

4.学校科研基金立项文件。

5.经学校认定的其他科研项目有关资料。

第三章　项目选题与申报

第五条  项目选题

选题要瞄准国内外学科研究前沿，主要以国家各级主管部门发布的课题指南及资助领域为依据。

第六条  申报各类科研计划项目的基本条件

1.申报项目应具备学术思想新颖，立论依据充分，有重要学术或应用价值；研究内容和目标明确，技术路线清晰可行；了解国内外研究状况，不重复已有成果或其他单位的研究，经费预算合理并具有较好的工作基础和科研团队。

2.委托开发的项目应有一定的技术积累、明确的技术指标和符合国家有关法律法规的合同或合作协议。

3.申请国外基金及国际合作的项目，必须保证不损害国家利益和国家安全，并符合技术保密的有关规定。

第七条  申请各类项目时，申请人应按照有关申请书或合同书的具体要求认真填写。项目论证应实事求是，既要体现先进性、创新性，又应具有可行性和灵活性。

第八条  各类项目申请书或合同书经项目所在院（部、处）进行初审或组织专家评审后，编制本单位的申报项目汇总表并由领导签署意见后报科技处。科技处复审经主管校长批准后，按要求的上报数量和时间报有关主管部门。

第九条  符合学校学科建设、人才培养要求的项目予以优先申报。

第四章　计划实施与管理

第十条  凡列入学校计划的各类科研项目实行学校、院（部、处）和项目负责人三级管理。项目负责人对项目的实施和完成负主要责任，院（部、处）负责对项目的实施进行检查监督，并保证项目研究所需的人力、物力、时间和研究所需的仪器设备，学校负责监督实施和协调管理等工作。

第十一条  凡列入计划的科研项目，必须严格按照申请书（或合同书、协议书）的要求进行研究，做到定人员、定分工、定进度。

第十二条  项目在进行过程中，学校、院（部、处）按照各级各类科研计划管理办法的规定组织有关专家对项目进行年度或中期检查，项目负责人应结合专家意见和建议按照规定填写《科研项目年度进展情况表》，经所在院（部、处）审查后，报科技处汇总，作为科研工作考核依据。

第十三条  一般情况下，不得改变计划的研究目标，不得超过资助经费的使用数额。项目负责人一般不能代理与更换，遇有特殊情况离开该项目半年以上，所在单位应安排合适人选代理；如遇项目负责人或主要成员调离、离退休等情况，影响项目的计划实施时，项目所在单位应及时采取措施，补充研究力量，项目负责人需填写《科研项目委托（或移交）审批表》。如遇擅自离岗者，须更换项目负责人。项目在执行过程中如有上述情况，需要科研方案的更改、课题组成员的增减及其他原因需要对原研究计划修订与调整时，均需以书面形式报所在院（部、处）、科技处和主管校长，经立项单位批准后才视为生效。

第十四条  计划执行情况分提前完成、按时完成、延期完成和中止四类。学校、院（部、处）将对各类科研项目进行中期检查，项目负责人应及时按照规定报告项目进展情况和经费使用情况。检查结果将作为是否继续拨付和使用研究经费等主要依据。

中期检查的内容依据项目任务书（合同书、协议书等）的要求，同时重点检查以下内容：

1.项目负责人及课题组成员是否实际开展了研究工作，研究内容和进度是否符合项目计划的要求。

2.项目经费的使用是否真正用于科研工作，开支是否合理。

3.是否按要求提交中期检查报告或年度进展报告，以及阶段性成果的证明等。

第十五条  项目在执行过程中，因故不能按计划进行或无法继续进行时，项目负责人应及时写出书面报告，说明原因，并提出调整方案或终止研究的意见，所在单位审核并签署意见，报科技处审查，必要时可请专家论证，经主管校长批示后按有关程序报项目主管部门批准后生效。但无故将资助经费使用完的项目不得申请终止研究。

第十六条  项目执行过程中，凡具有下列情况之一者，学校将对项目负责人给予通报批评，并影响所在单位和个人的年度考核，必要时可做出变更项目负责人或撤消项目的处理：

1.项目执行不力，未开展实质性的研究工作。

2.项目实施情况表明，承担人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力。

3.严重违反财务制度和管理规定。

4.违反科学道德，弄虚作假、抄袭剽窃、侵犯知识产权，有严重政治问题。

5.未经批准擅自变动负责人或变更研究内容。

6.研究成果学术质量低下，第一次鉴定未能通过，经修改后重新申请鉴定，仍未能通过。

7.逾期不提交延期申请，或多次延期仍不能完成。

对于撤消的项目，将按照有关规定收回或追回研究经费，两年内不得申请新的科研项目。

第十七条  转出科研经费的合作项目应严格按合同要求实施，转出经费不得挪用，学校对转出科研经费的合作项目做专项检查，确保转出科研经费使用合理规范。

第五章　验收与结题

第十八条  科研项目完成后，课题组要认真整理有关技术资料，研究成果的验收、评议、鉴定、请奖、推广和专利申请，按有关规定办理。项目的研究成果公开出版或发表时应按有关规定进行标注和宣传。

第十九条  项目研究工作中的所有上报材料及研究资料（包括开题报告、计划任务书、研究方案、论证报告、成果鉴定文件、研究工作总结、项目推广可行性报告及有关文函等）应在15日内上交学校科技处，纳入科技档案。项目组应配合学校进行推广、宣传。

第二十条  横向科研项目完成后须有项目负责人写出项目总结报告，并由委托方出具包括设备清单在内的书面证明予以确认，然后办理结项及经费结算手续，并填写《横向科研项目验收结项表》，经学校盖章后生效。

第二十一条  项目完成前，项目负责人必须与学校签订《知识产权保护保证书》。

第二十二条  对于按时完成或提前完成研究计划并取得优异成绩的项目负责人或项目组，在申请新项目时予以优先推荐。

第二十三条  本办法由科技处负责解释。

第二十四条  本办法自公布之日起施行。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）

河南工业大学科技经费管理办法

（试  行）

第一条  为了加强学校对科研经费的宏观管理，使之更加科学化、规范化，更好地促进学校科学研究事业发展，同时也使学校科研工作更好地适应国家科技体制改革和市场经济发展需要，根据国家有关规定，结合学校实际，特制定本办法。

第二条  科技经费来源

1.纵向科研经费来源：

国家、各部（委）、省、市及有关厅局下达的各类科研项目经费。

2.横向科研经费来源：

科技人员受社会企事业单位委托进行科研攻关、新产品研制、联合中试和重大技术改造等内容的合同经费。

3.科技服务经费来源：

科技人员利用职务技术成果开展的技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术推广等合同经费收入。

4.学校各类科研基金来源：

学校投入的各类科研专项经费。

（1）纵向课题结余经费提取转为科研发展基金部分。

（2）专利技术开发实施后的获益反还部分。

（3）企业和个人的捐助。

第三条  学校科研基金类型

（1）河南工业大学科学研究基金，简称校科研基金。

（2）河南工业大学高层次人才科研基金，简称校人才科研基金。

（3）河南工业大学科研项目匹配基金，简称校科研匹配基金。

（4）河南工业大学专利基金，简称校专利基金。

（5）河南工业大学学术交流基金，简称校学术交流基金。

（6）河南工业大学高层次科技成果奖励基金，简称校科研奖励基金。

（7）河南工业大学科研发展基金，简称校科研发展基金。

（8）河南工业大学科研管理基金，简称校科研管理基金。

（9）河南工业大学其他科研专项基金。

第四条  科技经费的管理

1.科技经费由科技处、财务处共同管理。科技经费的审批人必须严格按照本办法中规定的经费使用范围进行审批，科技经费的使用接受学校审计部门的监督。

2.所有经过学校科技处签订合同的纵向、横向科研和科技服务经费必须全额汇入学校财务指定帐户，严禁自收自支、帐外循环。

3.科技经费管理应遵循按项目单独核算的原则分类立项、专款专用，由项目负责人和院（部、处）共同负责，学校宏观管理，严禁截留、挪用。科技经费的使用要以收定支，严禁超支。

4.科技经费到达学校后，项目负责人应到科技处办理立户手续，领取经费使用本。《经费使用本》由财务处和科技处共同盖章后方可生效。

5.科技经费的使用和报销必须按规定取得或填制正规的原始凭证，并由经办人、项目负责人、审批人共同签字后按学校财务管理办法规定办理。

6.凡使用科研经费购置的仪器、设备等均属于学校的固定资产，须按规定办理固定资产登记手续后方可报销。各类项目合同中，如有产权归属委托方的硬件费应由科技处会同学校固定资产管理部门认可后方可不纳入学校固定资产管理。

第五条  科研经费的使用范围与审批

1.科研经费的使用范围

（1）课题研究过程中购置仪器、设备、消耗性材料、试剂、药品等发生的费用。

（2）与课题研究有关的图书资料购置、复印、印刷等费用。

（3）发表论文审稿费、版面费及与课题有关的学术研讨会等费用。

（4）课题研究所需的化验、加工、测试及外协费用。

（5）课题研究过程中的调研、差旅等费用。

（6）项目评审、科研项目鉴定、成果申报奖励评审、专利申请等费用。

（7）人员费（按批复的预算支出）、研究生助研津贴。

（8）按国家、学校政策规定提取的各种费用。

（9）科研经费用于出国进行国际合作交流、学术会议，必须与课题的研究内容有关，并留有足够的经费保证课题按计划正常开展与完成。

（10）其他费用：指与项目研究、开发有关的其他支出。

（11）校科研基金项目的经费开支，只能用于实验仪器设备购置、实验检测、实验用低值易耗品、试剂、药品、项目调研、国内学术会议费、购置图书（报销时到科技处办理相关手续）、论文版面费用，不得用于上述第7、8、9、10款的开支。

2.科研经费的审批

（1）单项经费支出在2000元（含）以下者由项目负责人审批。

（2）教学单位单项经费支出在2000元以上5000元（含）以下者由项目负责人所在院（部）科研负责人审批。

（3）非教学单位的单项经费支出在2000元以上5000元（含）以下者由科技处负责人审批。

（4）单项经费支出在5000元以上者按学校财务制度规定由科技处负责人签署意见报主管校长审批。

（5）校科研基金、校科研管理基金、校学术交流（报告）基金的使用由科技处审批；校人才科研基金使用由主管部门（人事处、科技处）审批；校专利基金、校科研匹配基金、校科研奖励基金、校科研发展基金、校学术交流（学术会议）基金的使用由科技处审核，主管校长审批。

（6）科研经费的转出应严格按照合同执行，由项目负责人提出申请，科技处核查报主管校长审批，由学校财务处统一办理。

第六条  科技经费的分配与管理

1.各类纵横向科研项目，学校提取为课题服务的相关管理列支纳入校科研管理基金，提取部分原则上不超过5%。

2.各类技术服务的收入分配：学校提取10%，项目组和项目组所在单位提取90%。

其中：5%为校科研发展基金、5%学校科研管理基金由学校实施管理；其余90%由项目组和项目组所在单位按各学院（部、处）管理办法进行分配，学院（部、处）提取的管理费原则上不超过5%。

3.课题鉴定验收结题后应在一个月内办理财务结算手续，课题组不得以任何理由继续占用课题结余经费，长期挂帐报销费用。特殊原因确需延期的必须按程序提前办理课题延期手续。

4.课题鉴定验收结题后，专项经费5%以内或总额不超过20万元的课题结余经费，经主管部门批准后可以留给课题依托单位用于补助科研发展支出。对课题经费结余超过5%或结余在20万元以上的课题，必须将全部结余资金按原渠道上缴。

5.课题鉴定、验收、结题的项目（不包括校科研基金项目），结余经费按以下比例结算：15%纳入校科研发展基金；70%纳入课题组新列项目经费；15%纳入项目所在单位的科研发展基金。

第七条  校科研发展基金的使用与管理

1.校科研发展基金主要用于以下几方面：

（1）资助校内从事自然科学、社会科学基础研究和应用研究的课题。

（2）列入省级（含）以上指导性计划的项目经费资助。

（3）学校主办或承办的国际性、全国性学术会议部分资助。

2.校科研发展基金支出由主管校长负责审批。

第八条  校科研管理基金的使用与管理

1.校科研管理基金主要用于以下几个方面：

（1）科研项目的立项和成果申报。

（2）科研项目的过程管理。

（3）2%纳入各院(部)的科研管理基金。

（4）学校聘请的国内外著名专家在学校的学术活动费。

（5）科技成果转化与推广、科研宣传等费用。

（6）1%主要用于主管部门的业务和事业发展。

（7）其他相关开支。

2.校科研管理基金的支出按学校财务管理制度执行。

第九条  科技经费监督与检查

1.科研项目完成后应及时鉴定、验收或结题。对纵向项目，由项目负责人提出结题报告，填写财务决算表，经财务部门审核后报项目管理部门。横向项目由委托单位出具验收证明，填写横向项目结项申报表，报学校备案。

2.按合同转出校外的经费，每年检查一次。

3.遇到下列情况之一者暂停经费的使用：

（1）违反科研管理、财务管理有关规定者。

（2）未按要求完成项目进度者。

（3）项目经费使用情况和项目进度明显脱节者。

（4）其他认为必要的情况。

4.对于弄虚作假，挪用经费或违反财经纪律者，将冻结其经费，责令整改，情节严重者按学校或国家有关规定予以严肃处理。

第十条  各单位须参照本办法制定本单位科技经费管理办法。

第十一条  本办法由科技处负责解释。

第十二条  本办法自公布之日起施行。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）

河南工业大学科学研究基金项目管理办法

第一条  为了加快学校科研队伍建设，使优秀人才脱颖而出，增强我校科研竞争力，保证学校科研工作能持续稳定发展，特设立河南工业大学科学研究基金（简称“校科研基金”）资助校级科研项目。

第二条  校科研基金项目按照本人申请、院（部、处）推荐、专家评审的程序，坚持择优支持的原则予以资助。

第三条  校科研基金项目的申请条件

1.研究方向明确，有一定的工作基础和必要的研究条件，项目组人员组成合理。

2.研究项目新颖，立题论据充分，内容先进，不雷同于已有成果或他人的研究，研究目标明确，技术路线切实可行，经费预算合理，实事求是。

3.校科研基金优先资助青年教师，已获得校高层次人才科研基金资助者待项目验收结项后方可申请。

4.校科研基金支持结合学校科学技术发展规划、重点学科建设的具有重要学术意义和应用前景的研究项目。

5.项目研究周期一般为1～2年。

第四条  校科研基金项目申请及审批程序

1.申请者认真填写《河南工业大学科学研究基金项目申请书》一式三份，经所在院（部、处）审查、初评后签署意见，加盖公章，在规定时间内由所在单位集中报学校科技处。

2.申请书经初审后，按各院（部）的科技发展规划由科技处提交校学术委员会或专家进行评审，必要时进行答辩或现场调查，提出资助意见。

3.科技处根据资助意见和资助额度，制定年度资助计划。

第五条  校科研基金项目经费专款专用，由科技处、财务处统一管理、监督使用。校科研基金项目经费使用范围按照《河南工业大学科研经费管理办法》的有关规定执行。

第六条  校科研基金项目的实施与管理按照《河南工业大学科研计划管理办法》执行。

第七条  学校每年年底对项目进行检查，对如期完成的项目进行验收，并公示检查结果,未按时完成者不得申报新的校科研基金项目，并提出整改意见，限期完成。

第八条  校科研基金项目验收

1.验收标准：以校科研基金项目申报书或合同书为准。

2.验收程序：个人提出申请，经各学院（部、处）报科技处批准后,由各学院（部、处）组织验收,必要时进行答辩。

3.验收成果形式:

（1）应用技术项目：提供研究报告、发表研究论文（或研制样机、产品等）、应用证明，在院（部、处）做学术报告。

（2）基础研究项目：提供研究报告，发表研究论文，在院（部、处）做学术报告等。

（3）社科研究项目：提供结题报告，发表研究论文，在院（部、处）做学术报告等。

第九条  本办法由科技处负责解释。

第十条  本办法于公布之日起施行。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）

河南工业大学高层次人才科研基金项目管理办法

## （试  行）

第一条  河南工业大学高层次人才科研基金（简称“校人才科研基金”）是支持高层次科研人才开展科学研究的专项基金。设立该项基金旨在通过支持高层次人才围绕我国国民经济和社会发展中的重点、难点和紧迫的科学技术问题以及学科前沿领域进行科学研究。通过校人才科研基金的支持，培养和造就一批较高学术水平的学科带头人。

第二条  校人才科研基金申请依据

按照《河南工业大学高层次人才引进工作实施办法》，以学校人事部门下达的通知为准。

第三条  校人才科研基金申请程序

1.基金以科研项目的形式进行资助与管理。符合条件者应申请填报《河南工业大学高层次人才科研基金项目申请书》或填写相应的任务书。

2.基金根据项目进展情况实行分年度拨付。

第四条  校人才科研基金管理

1.基金项目的检查、考核与验收由学校科技处负责。校人才科研基金的使用等日常管理工作由学校科技处负责。

2.校人才科研基金的使用范围：

（1）课题研究过程中购置的仪器、设备、消耗性材料、试剂、药品等费用。

（2）与课题研究有关的图书资料购置、复印、印刷等费用。

（3）发表论文版面费及与课题有关的学术研讨会等费用。

（4）课题研究所需的化验、加工、测试及外协费用。

（5）课题研究过程中的调研、差旅等费用。

（6）项目评审、科研项目鉴定、成果申报奖励评审、专利申请等费用。

（7）根据科研工作需要，其中5%可用于其他支出。

3.获基金资助者不得替换，资助经费不可转让。

第五条  校人才科研基金项目中期检查

在2-4年（或协议、合同规定的期限）资助期内，学校每年12月中旬对基金项目进行检查，基金获得者要如实填写《河南工业大学高层次人才科研基金项目年度进展报告》，经所在单位初审后报学校科技处，必要时由学校科技处组织专家评审，该报告作为后续拨款的重要依据。对不按时报送者、经审查发现不认真开展研究工作或经费使用不当者，提出警告,限期整改。

第六条  校人才科研基金项目验收与考核

1.基金项目完成后，校科技处对资助对象进行考核，获资助者要认真撰写总结报告，并附主要论文、专著以及取得的相关研究成果等有关材料一份报科技处，由学校科技处组织专家对基金项目进行验收与考核。

2.考核业绩要求

(1)完成的科研业绩必须是与所资助项目相关的研究内容。

(2)所有业绩必须是第一完成单位为河南工业大学，第一负责人为资助对象。

3.校人才科研基金项目考核标准

(1)校人才（博士）科研基金考核合格标准:

基金项目完成后，取得下列科研业绩2项者为考核合格。

①在中文核心学术期刊上发表学术论文3篇。

②发表论文被四大检索系统（SCI、EI、ISTP、SSCI）收录1篇。

③完成1项省级（含）以上鉴定（结项）项目。

④获1项省级（含）以上科技成果奖励。

⑤获得授权发明专利1项或实用新型专利2项。

⑥获1项省级（含）以上科研项目立项。

⑦获横向科技开发项目，到帐经费15万元及以上（不含过帐费）。

(2)校人才（博士）科研基金考核优秀标准:

基金项目完成后，取得下列科研业绩一项者为考核优秀。

①获省部级科技二等奖以上(含)1项。

②发表论文被四大检索系统（SCI、EI、ISTP、SSCI）收录4篇。

③获国家级各类科研项目1项（不包括无经费项目）。

④获省部（委）重大项目或省杰出青年基金项目或省杰出人才创新基金项目1项。

⑤获地厅级重大项目（理工类经费20万元及以上、人文社科类8万元及以上）1项。

⑥获横向科技开发项目，到帐经费30万元及以上，（不含过帐经费）。

(3)校人才（院士、特聘教授）基金按有关规定和工作协议考核。

4.校人才（博士）科研基金考核结果的处理

(1)公示考核结果。

(2)考核优秀者学校再追加50%研究经费。

(3)考核不合格者限期整改，仍不能完成者给予通告批评,并收回经费。

第七条  本办法由科技处负责解释。

第八条  本办法自公布之日起施行。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）

河南工业大学科学技术成果管理办法

第一条  科学技术成果（以下简称科技成果）是指对科学技术研究课题，运用系统分析的方法，通过实验研究、设计试制所取得的具有一定学术意义或实用价值的创造性研究成果。为了加强学校科技成果的管理，组织好科技成果的交流、应用和推广，促进经济建设，根据国家、省、市有关规定，结合学校实际情况制定本办法。

第二条  科技成果管理的范围

1.对自然现象和规律的新发现或在科学理论上有创见，在研究方法、研究手段上有创新，以及在基础数据的收集、综合分析上有创造性和学术价值的基础理论、应用基础理论研究成果。

2.为解决生产建设与社会发展中的科学技术问题所取得的具有创新性、先进性和实用性的应用技术研究成果。包括新技术、新工艺、新产品、新方法等。

3.为决策科学化和管理现代化而进行创造性研究，对促进科技、经济与社会协调发展起重大作用，做出创造性贡献并取得显著社会经济效益的软科学技术成果。

第三条  每项应用和开发项目完成后，应首先对该项目成果进行专利性分析，对符合申请专利要求，又具有应用前景的成果，应先申请专利，然后再进行成果鉴定和发表论文，防止知识产权流失。

第四条  科技项目的鉴定、验收与结项

1.项目完成规定的任务后，都应及时鉴定、验收或结项。

2.凡列入国家、省部及地厅级的自然科学和人文社会科学项目，均由下达课题的单位组织鉴定、验收或结项。

3.计划外的重大应用技术项目申请科技成果鉴定，必须具备下列条件：⑴技术成熟并有明显的创造性；⑵技术性能指标在国内同领域中处于省内领先水平或国内先进水平；⑶经实践证明具有可靠的实用性；⑷对本行业或本地区经济和社会发展以及科技进步具有重大的促进作用。

4.需要鉴定的科技成果，由课题负责人向所在单位报送鉴定所需的技术资料，由院（部、处）学术委员会审查合格后报科技处审核。由科技处向主管部门申请鉴定。

5.鉴定、结题和验收形式

鉴定形式：鉴定形式有⑴检测鉴定；⑵会议鉴定；⑶函审鉴定。课题组可根据完成科技成果的特点，在申请鉴定时提出鉴定形式的建议，经学校报上级有关部门，按批准的形式组织鉴定。

结题形式：自然科学基金项目、社科基金项目、软科学项目，按有关规定和研究计划，报送课题委托主管单位进行结题。

验收形式：按立项单位规定的形式验收。

6.凡申请鉴定的科技项目，其技术资料和有关文件的内容必须真实可靠，引用文献资料和他人技术必须说明来源，文件材料必须齐全、打印、装订整齐，符合档案部门的要求。材料应包括：鉴定大纲、项目计划任务书或技术合同书、工作报告、实施方案、研究报告、企业标准、检测报告、查新报告、用户使用报告、社会及经济效益分析报告等。

第五条  科技成果登记

1.凡通过鉴定的科技成果，要及时进行成果登记。项目负责人要按照国家和河南省有关科技成果登记办法的规定办理。

2.在科研过程中利用科研经费产生的样机、产品等有形资产要进行登记，并按《河南工业大学科技成果转化管理办法》的规定办理。

第六条  科技成果材料归档

凡通过鉴定、验收、结题并登记的科技成果，课题组应在15日内办理技术资料的归档。归档材料形式包括纸质版和电子版两种。归档材料包括：鉴定委托书、研究报告、检测报告、专家函审表、查新报告、全套技术资料、鉴定证书原件（2份）、结题证书原件、科技成果登记表、河南省科学技术成果登记证书、科研成果简介（按科技成果转化要求写），按河南工业大学档案管理的相关办法进行归档。

第七条  科技成果奖申报

凡通过鉴定并登记的科技成果，符合报奖条件的，由课题负责人提出申请，经院（部）、科技处审核后报相关部门。

第八条  本办法由科技处负责解释。

第九条  本办法自公布之日起执行。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）

河南工业大学科技成果转化管理办法

（试  行）

第一章  总  则

第一条  为了加强学校对科技成果转化工作的管理，加速学校科技成果的转化、应用和推广，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》和《中华人民共和国合同法》及其他有关条款、法律、法规，结合学校实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于学校实施和管理科技成果转化的单位和个人。

第二章  组织机构与业务范围

第三条  学校对科技成果转化坚持统一领导、归口管理、分级负责的原则。科技处代表学校会同各院（部、处）对科技成果转化实行组织、协调、管理和实施；负责学校科技成果转化技术合同的签定和管理工作；负责学校科技成果转化信息的宣传和交流。

第四条  科技处和财务处共同负责全校科技成果转化收入资金的管理、核算和结题后的分配。

第五条  学校科技成果转化业务范围包括：学校职务技术成果（专利实施许可权、非专利技术使用权）的转化、委托或合作技术开发、技术咨询、技术服务（包括工程技术规划、设计）、技术培训、引进技术消化；技术承包；技术入股；技术出口及分析检验测试等。表现形式可以是图纸、资料、方案、信息、计算机软件、咨询报告以及为使受让方掌握技术而提供的样品、样机、配方及工艺美术设计方案等。

第三章  技术及技术成果权

第六条  凡执行学校科研计划任务或利用学校的资金、设备、器材、工作条件等完成的技术成果均为职务技术成果。包括承担国家、省（部）、市和学校下达的科研课题及横向委托项目而完成的成果；在职期间个人取得的直接属于本职业务范围内及与本职业务范围有关的技术成果；履行学校支持的本职业务范围以外的任务所取得的技术成果。职务技术及成果的所有权、转让权归学校所有。

完成职务技术成果的课题组成员，不得阻碍成果的转化、不得将技术成果及技术资料和数据占为己有。

第四章  科技成果转化技术合同的订立与管理

第七条  科技成果转化实行合同制。科技成果转化均须按照《中华人民共和国合同法》，本着自愿平等、互利有偿和诚实守信的原则订立合同，合同的确立、变更，终止（解除）均以书面形式作为履行的法律依据。

第八条  签定技术合同之前，项目负责人必须如实向所在院（部、处）负责人汇报签定实施项目的成熟度和可行性；按照合同文本，认真做好技术难度、研究手段、技术力量、社会经济效益等方面的分析落实工作，并填写《河南工业大学科技合同审查表》、《科研项目合同书》，通过项目所在单位审查签字后，上报科技处。

第九条  科技成果转化技术合同统一由科技处组织签定。合同经科技处审核、学校法人代表或主管校长签章，且双方加盖合同专用章（校方加盖河南工业大学技术合同专用章）后方可生效。除学校所属的独立法人单位外，任何单位（机构）或个人均不得以本单位（机构）名义签订技术合同。

第十条  科技成果转化项目负责人，应严格按照要求实施合同，发现问题及时解决并以书面形式上报所在院（部、处）和科技处。无故不履行合同，或隐瞒问题给学校造成经济或荣誉损失者，视情况轻重给予批评教育、处罚，直至承担相应的经济和法律责任。

第五章   收入分配

第十一条  各类技术服务的收入分配按《河南工业大学科研经费管理办法》规定执行。

第十二条  在科研过程中利用科研经费生产的样机、产品或副产品进行销售后得到的收入分配：10%为校科研发展基金，5%为校科研管理基金，10%为项目所在单位科研发展基金，25%为校科研项目匹配基金，30%为课题组新立项目经费，20%为课题组酬金。

第十三条  学校鼓励和支持职务技术成果完成人在与学校确定权益协议后，创办或入股高新技术企业实施成果转化。具体办法另行制定。

第十四条  学校尊重各单位在本办法范围内的权益，任何单位和个人不可侵害学校的权益，不可以任何借口截留上交学校的款项。

参加科技成果转化的学校有关人员应严格保守技术秘密，否则，按国家有关规定处理。

第十五条  学校的科技成果转化收入必须纳入学校科技处和财务处统一管理的轨道，所有收入一律交财务处入帐，所开票据一律使用国家或学校规定的凭证。

第十六条  任何单位或个人进行科技成果转化取得的收入，要做到来源正当，收支平衡，不得自收自支，不得在合同（协议）公开的收费之外，额外接受财物和各种津贴。严禁弄虚作假，瞒报私分。

第六章  收费与税收

第十七条  科技成果转化项目的价格计费。以技术复杂的程度、投资额的大小（财力、物力、人力及其他）及受让的技术开发后所能取得的经济效益为参考依据，同时考虑学校的成本，经项目负责人和受让方协商，报学校科技处审核，由主管校长批准。价款的支付及方式按合同规定执行。

第十八条  各类税收由财务处按国家有关法规代征。

第七章   技术合同纠纷的处理

第十九条  合同履行期间，项目组须将有关履行合同的记录、阶段小结、验收结果（经双方签字）、书信、电报等原件、复印件妥善保存，项目结束时上交科技处，以备查证。

第二十条  合同履行期间，任何一方违约，项目负责人应及时以书面形式向所在单位和科技处汇报情况，商议处理方法。

第二十一条  技术合同出现纠纷时，按合同约定的相关内容执行。

第二十二条  科技成果转化项目的风险纠纷责任，应依实际情况，除有关责任人承担相应责任外，经济责任原则上按项目费用收益分配比例分级承担。

第八章   附  则

第二十三条  本办法凡与国家法律、法规不相符的，以国家法律、法规为准。

第二十四条  本办法由科技处负责解释。

第二十五条  本办法自公布之日起执行。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）

## 河南工业大学高层次科技成果奖励管理办法

## （试  行）

第一条  为鼓励我校教职工积极从事科学研究，争取获得高层次科研项目和高水平科研成果，提高科研与学科建设的水平和层次，实现“办高水平大学”的目标，特制定本办法。

第二条  奖励类别

1.科技成果奖

2.科研立项奖

3.学术论文奖

4.发明专利奖

第三条  奖励标准

1.科技成果奖

凡以河南工业大学作为第一完成单位获得国家级最高科学技术奖、技术发明奖、自然科学奖、科技进步奖和省部级科技进步奖、社科类奖（不含省属部门单位奖），在获得各部门奖励的基础上，学校再给予奖励以资鼓励。奖励标准见表1

表  1

| 获 奖 级 别 | 奖 励 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 国家最高科学技术奖 | 60 |
| 国家级一等奖 | 30 |
| 国家级二等奖 | 15 |
| 省、部级一等奖 | 5 |
| 省、部级二等奖 | 2 |
| 省、部级三等奖 | 0.5 |

注：凡符合上表奖励过的成果，年终科研业绩考核只计分不再计酬。

2.科研立项奖

凡以河南工业大学作为第一承担单位获得的重大科研项目，学校给予课题组一次性奖励以资鼓励。奖励标准见表2

表  2

| 项 目 级 别 | 项目研究经费（万元） |  | 奖 励 金 额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家级基础研究项目 |  |  | 1.5 |
| 国家级应用性研究项目 | 10（理工） | 5（社科） | 1.0 |
| 国家级应用性研究项目子课题 | 10（理工） | 5（社科） | 0.8 |
| 省部级重大科研项目 | 15（理工） | 5（社科） | 0.8 |
| 地厅级重大项目 | 20（理工） | 8（社科） | 0.6 |

注：①在申报项目时，按国家政策规定必须由企业做为第一承担单位，学校为第二承担单位的立项项目，且研究经费在20万元及以上，同样给予奖励，其标准为：个人排名第一按上表同级别项目的70%奖励，个人排名第二按同级别项目的50%奖励。

②以上所指研究经费均不含过账费及项目捆绑费。

3.学术论文奖

（1）凡以河南工业大学为第一单位在Science或Nature上公开发表的学术论文，每篇奖励￥20000元。

（2）凡以河南工业大学为第一单位公开发表的被SCI收录的学术论文，每篇奖励￥2000元。

（3）凡以河南工业大学为第一单位公开发表的被EI（注：核心版）、SSCI收录的论文，每篇奖励￥1200元。

（4）凡以河南工业大学为第一单位公开发表被EI（网络版）或ISTP收录的论文，每篇奖励￥400元。

4.发明专利奖

凡以河南工业大学为第一专利权人授权的发明专利，每项奖励￥8000元。

第四条  奖金分配

所得奖金应按贡献大小合理分配，贯彻按劳取酬，多劳多得的原则。奖金分配时，应由项目负责人主持，会同项目参加单位协商确定。

第五条  奖励程序

1.按学校总体工作时间安排（另行通知）填写相应奖励申请表，并交原件（证书、论文及论著等）和复印件各一份。由申报人所在单位审核统一交学校科技处。

2.学校科技处受理、审核，必要时提交校学术委员会审定。

3.学校党政联席会议决定。

4.科技处通知课题组负责人办理领奖手续。

第六条  本办法中的各项奖项均以正式公布的结果为准，同一项成果系列获奖，按最高级别奖励。

第七条  本办法由科技处负责解释。

第八条  本办法自发布之日起执行。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）

河南工业大学专利基金管理办法

（试  行）

第一条  为了鼓励广大教职工的职务发明创造，依据教育部、国家知识产权局《关于进一步加强高等学校知识产权工作的若干意见》的文件精神，学校设立专利基金，用于支持学校知识产权的申请与维护。

第二条  专利基金的资助条件

1.职务发明专利。

2.第一专利权人为河南工业大学。

第三条  专利基金的资助范围与标准

1.职务发明专利的申请费、审查费、50%专利代理费。

2.职务发明专利授权后的登记费和前3年的年费。

3.当职务发明专利的专利权人为多人时，资助标准按单项标准的专利权人平均数计算。

第四条  专利基金的申请与审批

1.申请校专利基金资助者，需填写《河南工业大学专利基金申请表》并提供下列材料：

（1）申请专利技术的有关资料。

（2）关于该技术的新颖性、创造性和实用性分析。

（3）关于该技术成熟度和开发前景分析。

2.学校鼓励发明人申请河南省设立的专利申请资助资金，具体程序见《河南省专利申请资助资金管理办法》。

3.申请人提出校专利基金资助的书面申请，由申请人所在单位领导签署意见后交学校科技处进行审核，由主管校长批准。

4.专利基金采取分批支付的办法：专利受理后付30%；专利授权后付70%。

第五条  获得专利基金资助的职务发明产权属于学校，专利实施后的收益由学校与发明人共享，具体事宜见《河南工业大学科技成果转化管理办法》。

第六条  本办法由科技处负责解释。

第七条  本办法自公布之日起施行。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）

河南工业大学学术活动管理办法

（试  行）

第一条  为加强学术活动管理，营造良好学术氛围，交流学术信息，促进学科建设，提高学校的学术水平和知名度，鼓励各单位积极开展各级各类学术交流活动，特制订本办法。

第二条  学术活动分类

学术活动包括学术会议和学术报告以及学生学术活动。

第三条  学术会议

1.国际性学术会议：指由两国以上学术团体机构组织的专家学者参加的在国内外举行学术会议。（以我国港、澳、台地区为对象的学术交流活动暂并入国际学术交流范围）。

2.全国性学术会议：指由国家有关部门或全国性学术团体组织的学术会议。

3.地方性学术会议：指由省有关部门或地方性学术团体组织的学术会议。

第四条  学术报告

1.校级学术报告：由教学院（部）组织的、以聘请国内外知名专家（院士、长江学者、国务院学位评议员等）为主的，面向全校师生的学术报告，校级学术报告由教学院（部）申报、科技处审核、主管校长批准。

2.院（部）级学术报告：由教学院（部）组织的、以聘请校内外专家为主的、面向本学科师生的学术报告。

3.系级（教研室）学术报告：由系（教研室）组织的、以聘请校内老师为主面向院内教师和学生为主的学术报告。

第五条  学生学术活动

由校、院（部、处）以及学生学术团体开展的以学生为主的学术报告、竞赛等科技活动。

第六条  本校主办、承办或与校外单位共同主办学术会议必须具备的条件

1.会议指导思想正确、目的明确，坚持四项基本原则。会议主题必须有利于我校科研发展和学科建设，且具有实质性的推动作用。

2.会议主题所涉及的学科或技术领域，我校必须有一定的研究基础，即已形成一定规模的学术研究群体，承担有国家级科研项目或省部级重大重点研究项目，或已取得较高水平且有一定影响的研究成果。

3.会议组织机构健全，且须有学校领导或专家学者进入会议的领导机构或论文评审委员会。

4.会议经费落实。

5.须有我校学者提交会议交流的论文（国际性学术会议分会以上宣读论文不少于3篇，全国性或地方性学术会议分会以上宣读不少于5篇）。

6.国际性学术会议应能邀请到国际上该领域的著名专家学者出席，全国性学术会议应邀请到国内该领域的著名专家学者出席。

第七条  由我校主办或承办、或与外单位协办各类学术会议必须严格按照国家规定办理报批手续。

第八条  学术会议的申报

学校主办或承办学术会议的具体实施单位（院、部、所、中心等）应于会议前3～6个月向学校提交主办或承办学术会议的申请报告，具体内容包括：

1.河南工业大学主办（承办）学术会议申请表。

2.会议基本情况或背景材料：包括会议名称、主题、主办单位、会议时间、地点，组织机构、经费来源说明、日程安排、拟到会专家学者名单，提交论文情况等。

3.政府主管部门（或学会、研究会）或委托单位的批文。

第九条  学术报告的申报

1.学术报告计划的申报：开学后两周内各单位向科技处报送本学期学术活动计划。

2.学术报告的申报：凡需使用专项经费资助的学术报告，应于报告前3天向科技处申报填写《河南工业大学学术报告申请表》，经单位领导签字后交科技处审核备案。

第十条  凡在学校进行的各类学术交流活动，必须坚持勤俭节约的原则。

第十一条  学校提倡、鼓励和支持主办或承办学术会议的校内单位积极向校外单位和组织争取、筹措会议所需经费，筹措到的会议经费应专款专用，并按照学校财务制度进行管理。

第十二条  学校设立学术交流基金用于资助高层次学术交流活动。

第十三条  基金的使用范围

用于支付外聘专家的相关费用（校内教师所作的校级学术报告，按《河南工业大学校内分配制度改革方案》执行），基金实行专款专用。

第十四条  基金的审批

校学术活动基金，按照学校年度经费预算方案，参照各单位年度学术活动的计划，由科技处负责审核，主管校长审批。

第十五条  出国（境）参加学术活动的管理按学校外事工作相关管理办法执行。

第十六条  学生的学术活动按照学校学生工作相关管理办法执行。

第十七条　学术活动的统计与管理

1.以河南工业大学名义主办或承办的学术会议，承办单位须在结束后3天内向科技处提交下列资料：1千字以内的会议综述1份；会议资料（包括音像、照片资料）1套。

2.教职工参加在国（境）外举办的国际性学术会议结束回校后，须在回校后3天内向科技处提交下列材料：500字以内的会议综述1份；会议期间的照片资料等1套。

3.使用基金资助的各类学术报告在报告举行后的1天内，举办单位应向科技处提交500字学术报告总结及学术报告会场照片一套。

4.各单位在放假前两周将本学期本单位学术活动工作汇总并上报科技处。

5.学校在年底对各单位及个人进行年度学术活动的核定。

第十八条  各教学单位应将学术活动的开展纳入本单位年度科研工作计划，组织落实。学术活动开展情况作为教学单位科研工作考核内容和下年度基金预算的依据之一。

第十九条  使用基金资助的各类学术活动的通知和宣传材料由科技处统一管理。

第二十条  本办法由科技处负责解释。

第二十一条  本办法自公布之日起实施。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）

## 河南工业大学科研业绩登记办法

（试  行）

第一条  为了规范和加强学校科研成果管理和科研档案管理，做到及时、准确、全面记录各院（部、处）和个人的科研业绩，促进学校科研工作的发展，特制定本办法

第二条  科研业绩的登记范围

1.各级各类奖励的科研成果。

2.鉴定或验收结项的科技成果。

3.各级各类立项项目（纵向、横向及转化项目）。

4.授权的各类专利。

5.正式出版的学术著作。

6.在国内外正式出版的期刊上发表的学术论文及各类学术会议论文。

7.被SCI/EI等机构收录的学术论文。

8.在编入“国内统一刊号”的省级以上报纸理论版发表的学术性论文。

9.经过正式出版或在省级以上展览会、演出会或市级以上电视台上正式展出、演出或播出、收藏或获奖的音像、美术、音乐创作等艺术性作品。

10．由学校承办的学术会议、学术报告及参加的学术会议。

第三条  科研业绩申报登记材料

1.科研业绩登记表纸质件和电子件各1份。

2.科研成果获奖证书原件、复印件各1份。

3.各级各类立项项目证明复印件1分。

4.鉴定（结题）证书原件、复印件各1份。

5.正式出版的论文、论文集、著作的原件（国外发表的学术论文可用抽印件）、复印件各1份；复印件包括封面页、目录页和版权页（刊号页），核实后原件退回。

6.授权专利证书原件、复印件各1份。

7.音像、美术、音乐创作作品出版物或展出、演出、播出的获奖证书原件、复印件各1份。

8.学术会议发言邀请函等有关参会证明。

第四条  科研业绩的登记程序

1.科研业绩由项目负责人（或指定他人）负责登记，登记人根据不同的业绩类别按要求如实填写相关表格，并由项目负责人和项目参加人签字确认。

2.由项目负责人将所填登记表及相关业绩原件交由所在单位进行审核，各单位审核无误后将审核结果反馈给项目负责人修改电子表格。由项目负责人将修改的电子表格和纸质表格（由项目负责人和项目参加人签字确认）各一份上交所在单位。

3.各单位负责本单位教工科研业绩填登记表的收缴和汇总，经由单位审核人及单位负责人审核签字确认后按学校确定的时间统一上报学校科技处。

4.学校科技处等职能部门负责对各单位上报科研业绩登记表进行复核，确认无误后由责任人签字交由相关部门存档备案。

第五条  科研业绩的登记时间

科研业绩登记与学校年度业绩考核同步，各单位科研业绩登记时间根据学校总体安排自行确定。

第六条  凡属下列情况之一的，不予受理：

1.成果发生知识产权权属纠纷尚未解决的。

2.申报材料不齐全的。

3.未按时提交材料的。

第七条  科研业绩的登记工作本着实事求是的原则进行，反对弄虚作假行为。若发现有与事实不符的登记，学校将及时撤销该项业绩登记并追回相关的奖励和津贴，视其情节予以通报。

第八条  单位证书原件（获奖证书、专利证书等）由学校档案馆保存。

第九条  本办法由科技处负责解释。

第十条  本办法自公布之日起实施。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）

河南工业大学科研机构管理办法

（试  行）

第一条  为规范和加强学校科研机构的管理工作，组建稳定的科研团队，增强我校的科研和学术竞争力，促进学科建设，根据国家和河南省有关管理办法，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  本办法管理的科研机构

1.依托河南工业大学组建的国家级、省部级、地厅级工程技术研究中心、研究所、推广中心、研究基地等。

2.社会企事业单位和社会团体委托或支持学校建立的各类研究实验室、工程技术研究中心及开发中心等。

3.学校批准设置的各类校级研究所、研究中心等。

第三条  校级科研机构设置的基本条件

1.有明确、稳定的科研方向，且该研究方向独具特色，或研究领域为国民经济建设和社会发展所急需，对推动学科发展具有重要意义或具有广阔的应用前景，在国内同领域应具有较高的学术地位，有中长期发展规划及年度工作计划。

2.有学术造诣较深、学风正派、富有开拓精神和组织能力的学术带头人，科研机构负责人（主任/所长）必须在岗。已形成一支具有协作精神和联合攻关能力的科研梯队，研究机构至少应有5位主要研究人员。

3.有比较稳定的科研经费来源和科研任务。以基础研究为主和人文社会科学为主的研究机构，申报前三年内，年均承担的纵向科研项目不低于2项，其中应承担1项省部级（含）以上项目，年均科研经费到款额在2万元以上。

以应用研究开发为主的科研机构，申报前三年内，年均承担的纵向和横向科研项目不低于3项，年均科研经费到款额在10万元以上。

4.有良好的科研工作基础，在研究开发和人才培养方面已取得一定的成绩，在本研究领域取得了较丰富的科研成果，学术水平较高；或为经济建设和社会发展做出了贡献，取得了一定的社会、经济效益；有广泛的学术交流渠道和较多的学术交流活动。

5.有一定的物质基础，一般应有工作地点、必要设备和图书资料等，能为持续、稳定科研提供必要的物质基础。

第四条  上级科研机构申请、设立的程序

1.上级科研机构的申请、设立引入竞争机制。各学院根据自身的学科和科研优势，按申报条件要求，向学校进行申报。

2.对于学科有交叉的上级科研机构的申请，各学院之间可以联合申报。

3.申报材料（申请书、可行性报告以及附件等）由申报单位组织相关专家论证完成。

4.校学术委员会根据申报单位的条件择优推荐。

5.校长办公会研究决定申报单位。

第五条  企事业委托或支持的研究机构申请，设立的程序

1.由院（系）和委托或支持单位联合提出书面申请，并组织专家进行可行性论证。

2.由院（系）向科技处提交可行性论证报告和合同，科技处进行负责审查。

3.科技处提出建议报主管校长批准。

第六条  校级科研机构申请、设立的程序

1、校级科研机构的设立由申请人和挂靠单位填写《河南工业大学科研机构申请表》，同时提交论证报告。

2、在申请材料齐全的前提下，学校根据“少而精、重实效”的原则对申请成立的科研机构及申请书附件内容的必要性、真实性进行审核，必要时由校学术委员会或有关专家进行论证。申请书经科技处签署意见后，报校长办公会研究批准。

3、校长办公会做出是否同意成立该机构的决定，由科技处及时反馈给申请人和申报单位。对于批准成立的校级科研机构，由学校下达正式文件聘请机构负责人、授牌（印章）等。

第七条  科研机构的管理

1、上级机关批准建立的科研机构，按上级机关和国家有关规定和办法进行管理。科技处负责检查、督促、协助上级有关部门进行评估检查。

2、经学校和校外有关单位联合建立的科研机构，按双方签署的合同规定共同负责管理。

3、校级科研机构实行学校、单位、科研机构共同管理的体制。科研机构一般应挂靠在机构负责人所属院（部、处）或单位，机构的行政、人事、建设、初评等工作由挂靠单位负责管理。全校科研机构的规划、审核、评估检查，由科技处负责。

第八条  科研机构实行主任/所长负责制，主任/所长负责科研机构的业务、行政管理等全面工作。科研机构主任/所长的设立或变更，由科研机构经民主协商推荐，报学校批准后聘任。

第九条  科研机构建设经费和科研经费的管理，按照拨款单位和学校科研经费管理办法的有关规定执行。

第十条  不具备法人资格的科研机构，无权对外签定负有法律责任的各类合同。凡是涉及科学研究、技术开发、技术转让、技术服务等合同的签订，均由科技处负责实施办理，纳入学校统一管理。

第十一条  不具备法人资格的科研机构的印章可以用于该部门对外从事社会联系、学术交流、争取各级各类项目或进行项目洽谈的活动，但不能用于对外签订任何形式的合同。

第十二条  科研机构应实行“流动、联合、竞争”的运行机制，加强自身的建设和管理，努力提高仪器设备的使用效益，尤其要充分发挥大型仪器设备的作用，有条件的要积极对外开放。

第十三条  科研机构年度报告和评估制度

1.年度报告制度

各级科研机构实行年度报告制度，各级科研机构应在每年的三月份以前完成上年度的工作情况总结，并制定出本年度工作计划，院（部、处）签署意见后，上报科技处。

2.评估制度

各级科研机构实行评估制度，每三年进行一次评估。

（1）上级科研机构的评估检查按照有关规定和主管部门制定的办法和指标执行。

（2）校和校外有关单位联合建立的科研机构，按双方签署的合同规定进行评估检查。

（3）校级科研机构的评估将根据设置条件和每年的年度报告及工作开展情况进行评估考核。

第十四条  科研机构的撤消

通过评估，对缺乏活力和竞争力或管理不善，学术队伍严重匮乏，达不到相应考核条件，研究成果产出极少，不能持续开展研究工作的科研机构，限期进行整改，整改后仍达不到评估标准的，予以撤消。

对于宣布撤消的科研机构，必须限期清理所有财物，接受财务审计，并将国有资产全部上交有关管理部门。

第十五条  本办法由科技处负责解释。

第十六条  本办法于公布之日起施行。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）

## 河南工业大学科学技术保密管理办法

第一条  为加强学校科学技术的保密工作，根据国家科技部、国家保密局颁布的《科学技术保密规定》，制定本办法。

第二条  科学技术保密工作既要保障国家技术的安全，又要促进科学技术的发展，有利于解放和发展生产力。

第三条  科学技术保密工作要与科技管理工作相结合。学校科技处和档案馆要做好科技保密工作，接受保密工作部门的指导、协调、监督和检查。全校教职工均需承担科技保密义务。

第四条  关系国家的安全和利益，一旦泄露会造成下列后果之一的科学技术，应当列入科学技术秘密范围：

1.削弱国家的防御和治安能力。

2.影响我国技术的先进程度。

3.失去我国技术独有性。

4.影响我国技术的国际竞争能力。

5.损害国家声誉、权益和对外关系。

第五条  科学技术秘密的秘级：

1.绝密级

⑴ 国际领先，并且对国防建设或经济建设具有特别重大影响的。

⑵ 能够导致高新技术领域突破的。

⑶ 能够整体反映国家防御和治安实力的。

2.机密级

⑴ 处于国际先进水平并且具有军事用途或对经济建设具有重要影响的；

⑵ 能够局部反映国家防御和治安实力的。

⑶ 我国独有、不受自然条件因素制约、能体现民族特色的精华，且社会效益或经济效益显著的传统工艺。

3.秘密级

⑴ 处于国际先进水平，并且与国外相比在主要技术方面具有优势、社会效益或经济效益较大的。

⑵ 我国独有、受一定自然条件因素制约并且社会效益或经济效益很大的传统工艺。

第六条  有下列情形之一的，不列入国家科学技术秘密的范围：

1.国外已经公开。

2.在国际上无竞争力且不涉及国家防御和治安能力。

3.纯基础理论研究成果。

4.在国内已经流传或者当地群众基本能够掌握的传统工艺。

5.主要受当地气候、资源等自然条件因素制约且很难模拟其生产条件的传统工艺。

第七条  属于国家科学技术秘密的民用科学技术，原则上不定为绝密级。确需定为绝密级的，应符合第五条规定，并经河南省科技厅报国家科技部审批。

第八条  科技成果密级的确定，由科技处牵头负责。对某些成果难以确定其是否属于国家秘密和属于何种密级的，应按照《科技成果国家秘密密级评价方法》及时进行评价确定。

列入重大科技计划（规划）的科技项目需要保密的，科技处应及时确定密级，并相应确定其保密期限和保密要点，并将有关情况上报河南省科技厅。

第九条  个人完成的科技成果，由学校确定密级，并上报河南省科技厅。

第十条  科学技术秘密事项，有下列情形之一的，应当及时解密。

1.技术趋向陈旧，失去保密价值的。

2.为使我国占领国际市场，且已有替代技术或国外即将研究成功的。

3.已经扩散很难采取补救措施的。

4.已在大范围试验推广，可保性较差的。

5.可以从公开产品中获得的。

第十一条　学校任何单位、团体及个人在下列科技合作与交流活动中，不得涉及国家科学技术秘密：

1.进行公开的科学技术讲学、进修、考察、合作研究、科学技术展览等活动；

2.利用广播、电影、电视以及公开发行的报刊、书籍、图文资料和声像制品进行宣传或发表论文。

第十二条  在对外科学技术交流合作中，确需对外提供科学技术秘密的，应按有关规定办理审批手续，并要求对方承担保密义务。

第十三条  因工作需要携运科学技术秘密资料、物品出境的，应按国家有关规定进行保密审查，并办理出境手续。

第十四条  接待境外人员参观国家科学技术秘密事项，应按行政隶属关系报河南省科技厅审查批准。

第十五条  国家秘密技术在国内转让，应当经上级主管部门批准，并在合同中明确该技术的密级、保密期限以及受让方承担的保密义务。

第十六条  国家秘密技术出口，应当依照国家秘密技术出口审查的有关规定办理审批手续。

第十七条  推广应用国家秘密技术，应当选择有相应保密条件的单位进行，有关人员均负有保守国家秘密的义务。

第十八条  对参与国家秘密技术研制的科技人员，不得因其成果不宜公开发表、交流、推广而影响评奖、表彰和职称的评定。对确因保密而不能在境内外公开发表的论文，学校将对论文的实际水平给予评价。

第十九条  科学技术秘密档案的管理工作归学校档案馆。

第二十条  绝密级国家秘密技术在保密期内不得申请专利和保密专利。

机密级、秘密级国家秘密技术在保密期限内可申请保密专利，但机密级的应报国家科技部批准，秘密级的应报省科技厅批准。

机密级、秘密级国家秘密技术申请专利或由保密专利转为专利的应当先办理解密手续。

第二十一条  对于为科学保密工作做出贡献、成绩显著的集体和个人，应给予奖励；对于违反国家保密法规的行为，给予批评教育；对于情节严重、给国家安全和利益造成损害的，应依照有关法律、法规给予有关责任人员以行政处分，触犯刑律的交司法机关追究其刑事责任。

第二十二条  本办法凡与国家法律、法规不相符的，按照国家法律、法规执行。

第二十三条  本办法由科技处负责解释。

第二十四条  本办法自公布之日起施行。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）

河南工业大学

科研项目匹配基金及配套设备使用管理办法

（试  行）

第一条  为了落实相关政策，鼓励我校教师争取高层次科研项目，激励利用科研经费购置仪器设备的积极性，以增加固定资产，增强学校的办学实力，特制定本办法。

第二条  科研项目匹配基金来源

科研项目匹配基金根据学校当年科研设备购置计划及科研立项情况，由学校列入年度设备购置经费预算，专款专用。

第三条  科研项目匹配基金使用范围

基金均以购置科研仪器设备的形式资助各类项目，其具体范围如下：

1.国家级基础研究项目的立项匹配。

2.各类科研项目经费购买科研仪器设备的匹配。

第四条　科研项目匹配基金资助比例

1、国家级基础研究项目按当年立项总经费的1:1一次性匹配资助。

2、各类科研项目经费购置科研仪器设备按所购设备价值的1:1匹配资助。

第五条  仪器设备的购置条件

1.使用基金购置的仪器设备必须是与完成该科研项目相关且所必需的仪器设备。

2.基金资助能形成固定资产且单价2万元（含）以上的仪器设备。

3.基金所购仪器设备不包括DV、DC、电脑等设备（国家级基础研究项目匹配资金可购置一种）。

4.对于已资助过的国家级基础研究项目，不再匹配设备购置费。

第六条　科研项目匹配基金所购置仪器设备的管理

1.凡利用项目匹配基金经费购置的仪器设备均为学校的固定资产，必须按学校仪器设备的购置、管理办法纳入相应实验室进行管理。

2.科研项目结束后，学校有权对所购设备根据需要进行调剂。

第七条  科研项目匹配基金的申报、审批程序

1.项目负责人填写《河南工业大学科研项目匹配基金使用申请书》。

2.由科技处负责对所申请项目进行审核，确定科研项目的类别、资金和配套方案。

3.由实验室管理处和科技处负责对申购设备进行论证和立项，报主管校长审批后列入年度购置计划。

4.由实验室管理处按照《河南工业大学实验室建设项目管理办法》进行采购和验收。

第八条　科研项目匹配基金实行项目负责人申报制，以科研项目匹配基金资助项目的负责人必须按项目计划任务书的要求按时完成，对不能按计划完成的项目，学校将从该项目费中扣回设备购置费并追究相应责任。

第九条　本办法由科技处和实验室管理处负责解释。

第十条  本办法自公布之日起实施。

（河南工业大学以校科〔2006〕2号，于2006年4月27日发布）